Asignatura: Gestión de proyectos

Sección:N7-P1-C3

Académico guía: Bianka Maria Barrios Soto

Integrantes del equipo: Alejandro Román, Diego Flores, Leandro Riquelme

Fecha de entrega

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Sistema de Tickets

- Introducción

El Presente Informe detalla la formulación y creación del proyecto tecnológico orientado a modernizar y optimizar los procesos operativos del Hospital Franco Rávena Zunino, específicamente dentro del Servicio de Recursos Físicos. Actualmente esta unidad técnica presenta el desafío de gestionar un alto volumen de solicitudes de mantenimiento a través de canales de comunicación informales, como llamadas telefónicas , mensajes por whatsapp o incluso avisos verbales, lo que genera pérdida de información, nula trazabilidad en los tiempos de respuesta y una asignación ineficiente de las tareas. Abordar este problema es de carácter crítico , puesto que una gestión deficiente del mantenimiento de la infraestructura pone en riesgo directo la continuidad de los servicios clínicos y la seguridad de los pacientes.

Para dar respuesta a esta necesidad, el proyecto propone el desarrollo e implementación de una Plataforma de Gestión de Tickets web. Esta solución busca digitalizar el 100% de los requerimientos de soporte, permitiendo registrar, priorizar y hacer un seguimiento en tiempo real del ciclo de vida de cada solicitud hasta la recepción conforme por parte del usuario. El proyecto destaca por su alto nivel de integración, ya que el sistema se vinculará con el HIS (Hospital Information System) y el módulo de bodega del ERP institucional para el descuento automático de stock, brindando cobertura a una red de aproximadamente 4.000 funcionarios.

A lo largo de este documento se estructuran los lineamientos técnicos y estratégicos para la ejecución del proyecto. En primer lugar, se expone la identificación detallada del problema y la definición de la solución apoyada por herramientas de análisis como diagramas BPMN y el modelo CANVAS. Posteriormente, se establecen los objetivos, tanto generales como específicos , y se desglosa la metodología de trabajo a través de una Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) dividida en cinco fases. Finalmente, se presenta la organización del equipo , la planificación estratégica con su respectiva matriz de riesgos , el presupuesto estimado y las conclusiones que evidencian el impacto integral de esta modernización tecnológica en el entorno hospitalario.

- Identificación del Problema

- Descripción de la organización:

La Organización receptora del proyecto del hospital Franco Rávena Zunino. Esta es una institución de salud que cuenta con un departamento de Desarrollo informático liderado por Matias Olguín, y un Servicio de Recursos Físicos, encargado del mantenimiento y apoyo operativo.

- Antecedentes:

  - Reseña Histórica: El Hospital Franco Ravena Zunino es una institución de salud pública de mediana complejidad. A lo largo de los años, ha crecido en infraestructura y servicios médicos, lo que ha generado una carga administrativa y operativa cada vez mayor para su Servicio de Recursos Físicos. El Departamento de Desarrollo Informático ha identificado que, a medida que el hospital expande sus dependencias, la comunicación entre las unidades médicas y el personal de mantenimiento se ha vuelto crítica para asegurar la continuidad de la atención de salud.

  - Misión: Brindar una atención de salud integral, oportuna y de calidad a la comunidad, apoyada en una gestión operativa eficiente que garantice el correcto funcionamiento de toda su infraestructura y equipamiento clínico.

  - Visión: Ser un referente regional en salud pública, destacando por la modernización de sus procesos internos y la capacidad de respuesta rápida ante las necesidades operativas de sus pacientes y funcionarios.

  - Valores:

    - Compromiso: Con la salud y seguridad de los pacientes.

    - Eficiencia: En el uso de los recursos públicos y materiales.

    - Transparencia: En la trazabilidad de los procesos administrativos y técnicos.

    - Innovación: Mediante la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la gestión hospitalaria.

- Diagnóstico:

  - Funcionamiento Actual: Hoy en día, el Servicio de Recursos Físicos opera mediante un flujo de comunicación informal. Las solicitudes de reparación o soporte técnico (ej. ampolletas quemadas, fugas de agua, fallas en aire acondicionado) se reciben principalmente por llamadas telefónicas, correos electrónicos aislados o incluso avisos verbales.

    - Punto Crítico: No existe un repositorio central donde se visualice la carga de trabajo real.

    - Gestión de Insumos: El registro de materiales utilizados en cada labor es manual o inexistente, dificultando el control de inventario.

    - Seguimiento: La unidad solicitante no tiene forma de saber en qué estado se encuentra su requerimiento, generando incertidumbre y llamadas reiterativas que saturan el área de informática y recursos físicos.

- Descripción del problema: El Servicio de Recursos Físicos carece de un sistema centralizado, gestionando solicitudes mediante canales informales (avisos verbales o llamadas). Esto provoca pérdida de información, nula trazabilidad de los estados de reparación y una asignación ineficiente de tareas al no existir un registro formal de prioridades ni responsables.

  - Justificación del problema: Es necesario digitalizar el proceso para estandarizar la atención y optimizar el uso de recursos. La solución permitirá planificar las cargas laborales basándose en datos reales, controlar el consumo de insumos y garantizar que cada intervención técnica sea auditable y transparente para la institución.

  - Relevancia del problema:  El problema es crítico ya que afecta la infraestructura vital del hospital. Una gestión deficiente del mantenimiento pone en riesgo la continuidad de los servicios clínicos y la seguridad de los pacientes. La implementación asegura una respuesta rápida y profesional ante fallas operativas.

  - Complejidad del problema: La complejidad reside en integrar un flujo dinámico de estados (desde ingreso hasta recepción conforme) con el control de inventario. Además, implica el desafío cultural de migrar al personal desde la comunicación informal hacia el uso sistemático de una herramienta digital bajo alta presión laboral.

- Definición del Proyecto.

- Solución tecnológica

- Formulación:

- La solución tecnológica consiste en desarrollar e implementar un sistema de tickets para 	el Servicio de Recursos Físicos, con el fin de mejorar la gestión, organización y seguimiento de los distintos requerimientos realizados por las unidades solicitantes del establecimiento, quienes en este caso corresponden a nuestros clientes internos.

- Actualmente, muchos requerimientos de mantención, reparaciones o apoyo operativo se realizan por medios informales como llamadas, mensajes o correos, lo que muchas veces provoca desorden, atrasos y poca claridad sobre el estado de cada solicitud. Esto dificulta saber qué trabajos son más urgentes, quién está a cargo o cuánto tiempo lleva pendiente un requerimiento.

- Además, la plataforma permitirá asignar responsables, actualizar estados, registrar avances y mantener trazabilidad completa de cada solicitud hasta su cierre. Finalmente, el cliente interno podrá confirmar la recepción conforme del trabajo realizado.

- ANALISIS FODA

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| Mejor organización de solicitudes. | Modernización de procesos internos. |
| Seguimiento completo de tickets. | Mejor control y gestión del trabajo. |
| Mejor comunicación entre áreas. | Optimización de tiempos de respuesta. |
| Debilidades | Amenazas |
| Requiere capacitación. | Resistencia al cambio. |
| Dependencia de internet y sistema. | Posibles fallas técnicas. |
| Costos de mantención. | Riesgos de seguridad informática. |

- BPMN:

  - El cliente interno ingresa una solicitud.

  - El sistema registra y prioriza el ticket.

  - El funcionario actualiza avances y estados.

  - Se realiza el trabajo.

  - El cliente confirma la recepción conforme.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Propuesta de valor | Mejorar la gestión y seguimiento de solicitudes internas. |
| Clientes | Funcionarios y unidades del establecimiento. |
| Canales | Plataforma web institucional. |
| Recursos clave | Sistema web y base de datos. |
| Actividades clave | Gestión y seguimiento de tickets. |
| Costos | Desarrollo, soporte y mantención. |

- Alcance :

- Datos

  - Registro de tickets y solicitudes.

  - Información de clientes internos y funcionarios.

  - Historial de estados, avances y observaciones.

  - Registro de materiales o recursos utilizados.

  - Reportes e indicadores de gestión.

- Procesos

  - Ingreso de solicitudes.

  - Seguimiento de requerimientos.

  - Priorización según urgencia o criticidad.

  - Actualización de estados y avances.

  - Confirmación de recepción conforme.

  - Generación de reportes básicos.

- Aplicaciones

  - Servicio de Recursos Físicos.

  - Gestión de mantenciones y reparaciones.

  - Atención de requerimientos internos.

  - Supervisión y control operativo.

- Áreas de negocio

  - Servicio de Recursos Físicos.

  - Gestión de mantenciones y reparaciones.

  - Atención de requerimientos internos.

  - Supervisión y control operativo.

- Fuera del alcance

  - Compra automática de materiales.

  - Gestión financiera o contable.

  - Integración con sistemas externos no relacionados.

  - Automatización de trabajos técnicos o de terreno.

  - Gestión de recursos humanos externos al servicio.

- Impacto de la solución.

- Proceso de negocio afectado: Se verá afectado principalmente la “Gestión de Requerimientos de Mantención y Soporte Operativo”. Ya que actualmente el proceso se caracteriza por tener una comunicación informal y una gestión manual, la implementación del sistema de tickets hará que el proceso se transforme a un modelo digital, estandarizado y auditable.

Las áreas de la organización que se verán directamente involucradas y afectadas en este proceso serán:

- Servicio de Recursos Físicos: Modificará su forma de recibir, asignar y resolver las tareas, pasando a un control más estricto de su carga laboral, tiempos de respuesta e insumos utilizados.

- Departamento de Desarrollo Informático: Actuará como contraparte técnica y la garantía de la continuidad y seguridad de esta plataforma.

- Unidades y Dependencias Administrativas del Hospital: Usuarios solicitantes, que cambiarán su método de solicitud de reparaciones, obteniendo la capacidad de realizar un seguimiento en tiempo real y emitir una recepción conforme de los trabajos realizados, quitando la incertidumbre de saber cuándo recibir un arreglo y reduciendo las llamadas reiterativas sobre el estado de algún requerimiento.

- Registro de Interesados.

| NOMBRE | CARGO | DEPARTAMENTO / DIVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Matías Olguín | Desarrollador/ Analitico | Depto. de Desarrollo Informático |
| Diego Flores | Especialista técnico / Desarrollador | Mantención del Proyecto |
| Alejandro Román | Director del Proyecto / Especialista Técnico | Mantención del Proyecto |
| Leandro Riquelme | Especialista Técnico / Desarrollador | Mantención del Proyecto |
| Jefatura / Coordinador | Responsable de asignación y control de recursos. | Servicio de Recursos Físicos del Hospital. |
| Funcionarios del Hospital | Usuarios Solicitantes | Diversas áreas del Hospital Franco Ravena Zunino |

- Entregables producidos:

  - Plataforma de Gestión de Tickets (Software): Sistema web funcional que permite la creación, priorización, asignación y seguimiento de los tickets de mantenimiento hasta el cierre o recepción conforme del cliente.

  - Plan de Capacitación y Documentación: Consiste en la entrega de los manuales de usuarios detallados y una demostración dirigida al personal del hospital para asegurar la adaptación del problema.

  - Módulo de Reportería y Gestión: Funcionalidad integrada en el sistema para la generación de los indicadores y  reportes sobre tiempos de respuesta y distribución de la carga de trabajo.

- Objetivos del proyecto

- Objetivo General.(Uno)

  - Desarrollar e implementar un sistema web centralizado de gestión de tickets para el Servicio de Recursos Físicos del Hospital Franco Rávena Zunino en un plazo de 4 meses, con el propósito de digitalizar el 100% de las solicitudes de mantenimiento, asegurar la trazabilidad operativa y optimizar la asignación de recursos y tiempos de respuesta.

- Objetivo Específico.

  - Analizar y modelar los procesos: Levantar los requerimientos funcionales y diseñar la arquitectura, la base de datos y la interfaz de usuario (UI) basándose en el flujo de trabajo actual del servicio, durante las primeras 3 semanas del proyecto.

  - Desarrollar el módulo central de tickets: Programar la funcionalidad principal del software que permita el ingreso de solicitudes, categorización automática por urgencia, asignación de técnicos responsables y seguimiento del ciclo de vida del ticket (hasta la recepción conforme del usuario solicitante).

  - Integrar el control de insumos y reportes: Desarrollar un panel de indicadores (Dashboard) que permite registrar los materiales utilizados en cada intervención y automatice la generación de reportes métricos sobre tiempos de resolución y distribución de la carga laboral.

  - Validar el funcionamiento del sistema: Ejecutar pruebas de usabilidad y de estrés con un grupo piloto de usuarios (tanto técnicos como personal médico solicitante) para identificar fallos, corregir errores y asegurar que la plataforma soporte la alta demanda del hospital.

  - Implementar y capacitar al personal: Desplegar el sistema de manera oficial en la red del hospital y ejecutar un plan de capacitación integral mediante la entrega de manuales de usuario y demostraciones prácticas para facilitar la transición digital y asegurar una correcta adopción por parte de los funcionarios.

- Metodología de Trabajo

- Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

  - Fase 1: Análisis y planificación: Levantar los requerimientos con el Servicio de Recursos Físicas y definiciones de flujos.

    - Reunión Inicial.

    - Preparación de pautas para entrevistas y coordinación con el hospital.

    - Levantamiento de requerimientos.

    - Modelado de flujos de los procesos actuales.

  - Fase 2: Diseño de la Solución: Diseño de la plataforma web institucional y la base de datos.

    - Creación de bocetos estructurales.

    - Diseño de Mockups

    - Reunión con personal del hospital por feedback.

    - Modelado de Entidad Relación (DER).

  - Fase 3: Desarrollo del Sistema: Programación de la plataforma de Gestión de Tickets y el Módulo de Reportería y Gestión.

    - Programación FrontEnd Avanzada.

    - Configuración del entorno de desarrollo global.

    - Inicio de maquetación de componentes.

    - Integración técnica de APIs.

    - Desarrollo avanzado del Módulo de Reportería.

    - Proceso preventivo de refactorización de código.

  - Fase 4:  Pruebas: Validación del registro de tickets, flujos de estado y confirmación de recepción conforme.

    - Ejecución de pruebas unitarias de código y pruebas.

    - Ventana técnica dedicada al levantamiento, registro y solución de Bugs.

    - Fase de Pruebas de Aceptación del Usuario.

  - Fase 5: Implementación y Cierre: Despliegue del sistema y ejecución del Plan de Capacitación y Documentación para los funcionarios del hospital.

    - Redacción y estructuración final de los entregables.

    - Inicio de las Jornadas de Capacitación.

    - Migración completa.

- Organización del proyecto

  - Duración y cronograma. (Tabla)

| Semana | Rango de Fechas | Fases y Actividades Detalladas a Ejecutar |
| --- | --- | --- |
| MARZO |  |  |
| Semana 1 | 11-03 al 15-03 | FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN • Reunión Kick-off inicial con el Jefe de Recursos Físicos (Matías Olguín) para alineación de objetivos. • Preparación de pautas de entrevistas y coordinación logística con el personal del hospital. |
| Semana 2 | 16-03 al 22-03 | FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN • Levantamiento de requerimientos en terreno mediante entrevistas a técnicos y usuarios finales. • Inicio de la redacción del Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS). |
| Semana 3 | 23-03 al 29-03 | FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN • Modelado de los flujos de procesos actuales y propuestos mediante diagramas BPMN. • Ventana de revisión técnica, ajustes con el cliente y control de cambios. |
| ABRIL |  |  |
| Semana 4 | 30-03 al 05-04 | FASE 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN • Inicio de Fase de Diseño (01-04). • Creación de Wireframes y bocetos estructurales de la arquitectura de pantallas de la plataforma web. |
| Semana 5 | 06-04 al 12-04 | FASE 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN • Diseño de Mockups UI/UX en alta fidelidad y definición de la paleta institucional. • Reunión presencial de feedback de interfaz de usuario con las jefaturas del Hospital para su validación. |
| Semana 6 | 13-04 al 19-04 | FASE 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN • Modelado Entidad-Relación (DER) y proceso de Normalización de la Base de Datos SQL. • Definición técnica de la arquitectura de red, políticas de seguridad y entornos de servidores. |
| Semana 7 | 20-04 al 26-04 | FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA • Apertura de la fase de construcción de software (22-04). • Configuración del entorno de desarrollo global, repositorios Git y despliegue del entorno local. • Inicio de maquetación de componentes Frontend (Vistas base e inicio de sesión). |
| MAYO |  |  |
| Semana 8 | 27-04 al 03-05 | FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA • Programación Frontend avanzada: Desarrollo de Dashboards dinámicos, formularios de tickets y paneles de control. |
| Semana 9 | 04-05 al 10-05 | FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA • Programación Backend: Implementación de la lógica de negocio, control de sesiones, seguridad y API CRUD de tickets. |
| Semana 10 | 11-05 al 17-05 | FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA • Integración técnica de APIs (Conexión Front-End y Back-End) junto con depuración (debug) de errores iniciales. • Inicio del desarrollo del Módulo de Reportería y Gestión de datos. |
| Semana 11 | 18-05 al 24-05 | FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA • Desarrollo avanzado del Módulo de Reportería (Generación de reportes PDF y gráficos estadísticos de rendimiento). • Configuración e integración de servicios SMTP para el envío automatizado de notificaciones por correo electrónico. |
| Semana 12 | 25-05 al 31-05 | FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA • Proceso preventivo de refactorización de código, optimización de consultas SQL y auditoria interna. |
| JUNIO |  |  |
| Semana 13 | 01-06 al 07-06 | FASE 4: PRUEBAS (QA) • Ejecución de pruebas unitarias de código y pruebas de estrés/carga en el servidor local de desarrollo. • Despliegue de ambiente de QA y pruebas guiadas de usabilidad con usuarios clave del hospital. |
| Semana 14 | 08-06 al 14-06 | FASE 4: PRUEBAS (QA) • Ventana técnica dedicada al levantamiento, registro y solución de Bugs encontrados durante el testeo. • Fase de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) en conjunto con la Jefatura de Recursos Físicos. |
| Semana 15 | 15-06 al 21-06 | FASE 5: IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE • Redacción y estructuración final de los entregables: Manual de Usuario y Manual Técnico de Administrador. • Inicio de las Jornadas de Capacitación presencial dirigidas al personal administrativo y técnico del Hospital (17-06 al 20-06). |
| Semana 16 | 22-06 al 28-06 | FASE 5: IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE • Migración completa, indexación y configuración final de la plataforma web en el servidor de producción (21-06 al 22-06). • Período abreviado de Marcha Blanca bajo monitoreo continuo en vivo (23-06). |

  - Equipo de trabajo.(En Tabla)

| Nombre del Integrante / Interesado | Rol / Cargo en el Proyecto | Responsabilidad Principal en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Román | Líder de Proyecto (INACAP) | Responsable de la planificación general, control y seguimiento de los hitos del cronograma, mitigación de riesgos del proyecto, gestión del cambio institucional y canal principal de comunicación con las jefaturas del establecimiento de salud. |
| Leandro Riquelme | Ingeniero de Desarrollo (INACAP) | Encargado del diseño técnico de la solución de software, maquetación adaptativa de las interfaces de usuario (Frontend), diseño del sitio web institucional de captura de tickets, codificación de componentes visuales y ejecución de pruebas de integración. |
| Diego Flores | Ingeniero de Desarrollo (INACAP) | Encargado del modelado conceptual, lógico y físico de la base de datos (DER), implementación del almacenamiento relacional, programación de la lógica interna del servidor (Backend), control de estados lógicos de los tickets y despliegue técnico en servidores. |
| Matías Olguín | Jefe del Servicio de Recursos Físicos | Contraparte institucional activa del Hospital Franco Rávena Zunino. Responsable de proveer los requerimientos operativos del servicio, validar y visar los flujos de procesos propuestos (BPMN), coordinar al personal para capacitaciones y firmar la recepción conforme del sistema. |

- Planificación General

- Supuestos del Proyecto:

  - Disponibilidad de infraestructura tecnológica: El hospital mantendrá una conexión a internet estable y que los computadores de las distintas áreas clínicas y administrativas cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar un navegador web moderno.

  - Aprobación directiva: Se asume que la Dirección del hospital y la Jefatura del Servicio de Recursos Físicos brindarán el apoyo institucional necesario para exigir el uso de la nueva plataforma por sobre los canales informales (teléfono, pasillo).

  - Disponibilidad de los usuarios clave: Se da por hecho que el personal técnico del servicio y los representantes de las unidades solicitantes estarán disponibles para las entrevistas de levantamiento de requisitos y para participar en las fases de prueba (testing).

- Riesgos del Proyecto:

  - Resistencia al cambio cultural (Riesgo Alto): Existe una alta probabilidad de que los funcionarios, acostumbrados a solicitar reparaciones por vías informales rápidas, rechacen el uso de un sistema formal. Mitigación: Fuerte campaña de capacitación y apoyo directo de la jefatura para no atender solicitudes fuera del sistema.

  - Ampliación no controlada del alcance (Riesgo Medio): Al digitalizar el proceso, pueden surgir solicitudes de otras unidades para integrar el sistema con inventario general o finanzas, desviando el proyecto de su objetivo. Mitigación: Apegarse estrictamente a los límites definidos en la sección "Fuera del alcance".

  - Inestabilidad de la red local del hospital (Riesgo Medio): Caídas del servidor interno o cortes de internet podrían dejar inoperativo el sistema de tickets. Mitigación: Desarrollar una arquitectura de software ligera y asegurar que el área de Desarrollo Informático asigne un servidor con alta disponibilidad y respaldos diarios.

- Enfoque del Proyecto

  - Actividades y tareas

| Fase del Proyecto | Tarea Específica |
| --- | --- |
| Análisis | Entrevistas con técnicos y usuarios solicitantes |
|  | Definición de los Requerimientos |
| Diseño | Diseño de Interfaz de Usuario (UI) y experiencia |
| Desarrollo | Programación del Módulo de ingreso y estado de los tickets |
|  | Programación de la Evaluación de Prioridad de los tickets |
|  | Programación del Módulo de Reportes y dashboard |
| Pruebas | Pruebas de estrés y revisión de seguridad informática |
|  | Pruebas de usabilidad con grupo piloto del hospital |
| Implementación | Instalación y configuración en servidor del hospital |
|  | Elaboración de manuales y capacitación a funcionarios |

  - Responsables(Utilizar tabla anterior e insertar columna de responsabilidad)

| Fase del Proyecto | Tarea Específica | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Entrevistas con técnicos y usuarios solicitantes | Alejandro Román (Equipo Proyecto) Diego Flores (Equipo Proyecto) Leandro Riquelme (Equipo Proyecto) |
|  | Definición de los Requerimientos | Matías Olguín (Desarrollador / Analítico) |
| Diseño | Diseño de Interfaz de Usuario (UI) y experiencia | Diego Flores (Especialista Técnico / Dev) |
| Desarrollo | Programación del Módulo de ingreso y estado de los tickets | Alejandro Román (Equipo Proyecto / Dev) Leandro Riquelme (Equipo de Proyecto / Especialista Técnico) |
|  | Programación de la Evaluación de Prioridad de los tickets | Diego Flores (Especialista Técnico / Dev) Alejandro Román (Equipo Proyecto / Dev) |
|  | Programación del Módulo de Reportes y dashboard | Leandro Riquelme (Equipo Proyecto / Especialista Técnico) |
| Pruebas | Pruebas de estrés y revisión de seguridad informática | Diego Flores (Especialista Técnico / Dev) Alejandro Román (Equipo Proyecto / Dev) |
|  | Pruebas de usabilidad con grupo piloto del hospital | Equipo Completo |
| Implementación | Instalación y configuración en servidor del hospital | Departamento de Desarrollo Informático |
|  | Elaboración de manuales y capacitación a funcionarios | Alejandro Román (Equipo Proyecto / Dev) Leandro Riquelme (Equipo de Proyecto / Especialista Técnico) |

  - Asignación de costos(Tabla)

| Concepto | Descripción | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra (Sueldo) | 4 meses de trabajo del equipo de proyecto (3 Integrantes: director, Desarrollador y Especialista Técnico). Cálculo hecho a base de sueldos part-time base de $350.000, Se incrementa la carga técnica por el desarrollo de integraciones con el HIS, la conexión con el módulo de bodega del ERP y la programación de logs transaccionales. | $6.000.000 |
| Infraestructura Server | Arriendo de un VPS (Virtual Private Server) para el alojamiento del sistema web y base de datos por 1 año. o Alojamiento en los servidores del DataCenter del hospital. (El costo lo asume la institución) | $200.000 o $0 |
| Licencias y Servicios (APIS / SMPT) | Contratación de un servicio de correo transaccional, esto para el envío de notificaciones del estado del ticket a los aprox 4.000 usuarios (funcionarios) sin caer en spam, más herramientas de testeo de APIs. | $120.000 |
| Materiales de Capacitación | Debido a la masividad (4.000 usuarios), se priorizará la creación de cápsulas de video. Este costo cubre la impresión de afiches infográficos para los pasillos y estaciones clínicas del hospital. | $20.000 |
| Movilización y Logística | Traslados al recinto para mesas de trabajo con informática, pruebas de integración del DataCenter y validación del flujo de la bodega. | $80.000 |
| Imprevistos | Fondos de reserva para cubrir gastos no planificados, como horas extras en la configuración de red o licenciamientos imprevistos. | $300.000 |
| TOTAL (Estimado) |  | $6.720.000 |

  - Carta Gantt(Projects)

- Conclusiones

La formulación y desarrollo de este proyecto de gestión de tickets para servicio de recursos físicos del Hospital Franco Rávena Zunino responde a la urgencia de modernizar un modelo de gestión reactivo. El diagnóstico demostró que la dependencia de canales informales (WhatsApp, correos o avisos verbales) destruye la trazabilidad, impide la medición de KPIs y genera un uso descontrolado de los recursos. En un entorno hospitalario de alta complejidad, estas ineficiencias se traducen en vulnerabilidades que ponen en riesgo la continuidad de áreas críticas y la seguridad del paciente. Para resolverlo, la solución tecnológica centraliza el 100% de las solicitudes y aporta un control sistémico al integrarse nativamente con el HIS (Hospital Information System) y el módulo de bodega del ERP, garantizando una respuesta coordinada y evitando quiebres de stock.

Dicho esto, el núcleo crítico de esta implementación trasciende la infraestructura tecnológica; el verdadero reto es la transformación organizacional. El éxito del proyecto no se medirá únicamente por la estabilidad del software o su base de datos, sino por la capacidad de alinear a más de 4.000 funcionarios hacia una cultura de trazabilidad. Dejar atrás la costumbre del aviso informal para adoptar un proceso digital estructurado requiere que el respaldo directivo y un programa de capacitación integral operen como el motor principal de esta transición.

A mediano plazo, la información capturada por la plataforma dejará de ser un simple registro para convertirse en un activo estratégico. Esto sienta las bases para escalar el servicio hacia un modelo de mayor madurez, destacando dos líneas de acción futuras:

- Inteligencia Operativa y Anticipación: Los datos centralizados permitirán dar el salto definitivo del mantenimiento reactivo al predictivo. Al identificar patrones e historial de fallas, el hospital podrá programar intervenciones preventivas en su infraestructura crítica (como redes de gases clínicos o climatización de pabellones) antes de que el desgaste provoque una interrupción que afecte la atención.

- Agilidad Técnica y Descentralización: La evolución natural del sistema apunta a dotar de movilidad al equipo en terreno. El desarrollo de una aplicación nativa permitirá a los técnicos escanear códigos QR en el equipamiento dañado directamente in situ. Esto optimizará drásticamente los tiempos de respuesta, dándoles la autonomía para gestionar la falla, rebajar repuestos del inventario y cerrar la orden de trabajo desde los pasillos, eliminando el cuello de botella que generan las estaciones de trabajo de escritorio.

- Referencias bibliográficas

Ejemplo de referencias bibliográficas (interlineado doble y sangría francesa):

Audesirk T., Audesirk G., Byers, B. (2008). Biología: La vida en la Tierra. México: Pearson Educación.

Vargas, A. y Palacios, P. (2014). Educación para la salud [Monografía]. Recuperado de http://site.ebrary.com/lib/inacapsp/reader.action?docID=11046190&ppg=3

Para realizar un listado de las fuentes bibliográficas utilizadas para la recopilación de información, con el título “Referencias bibliográficas”, según Norma APA 6° Edición. Se sugiere descargar la Guía para citas y referencias bibliográficas según Norma APA, en el sitio web de INACAP, en la Red de Bibliotecas:

http://www.inacap.cl/tportalvp/red-de-bibliotecas-inacap

Recopilar también distintos insumos gráficos (imágenes, fotos, diagramas, entre otros) que permitan complementar la información a presentar.

Una vez finalizado el informe, elimina las instrucciones y ejemplos.

Recuerda completar el pie de página y los datos de la portada con el nombre del Área académica y nombre de tu carrera.

No olvides respetar las reglas ortográficas y de redacción